## Slide 1
■ 추진 일정 (민간제안 기준)
① 공모 설계
’26.4Q
② 민간 제안
’27.1Q
③ 검토 / 심의
’27.2Q ~ 4Q
④ 공고 / 협약
’28.1Q ~ 3Q
⑤ 착공 / 개장
’28.下 ~ ’29.初
① 공모 설계 (’26.4Q) 효성 해지시지급금 합의 · 市 공모 기준 협의
→ 광고사업 불가를 근거로 300억 제시 / 민투법 적용 기준 협의 (투자비 · 공공성 등)
② 민간 제안 (’27.1Q) 통합사업 제안서 제출
→ 기본설계 · 공공성 방안 · 통합운영 방안 포함
③ 검토 / 심의 (’27.2Q ~ 4Q) 적격성 검토 → 민투심 · 市의회 동의
→ 해지시지급금의 총사업비 인정 + 공공성 설명으로 운영기간 30년 + α 확보
④ 공고 / 협약 (’28.1Q ~ 3Q) 제3자 제안공고 → 우선협상 → 실시협약
→ 세빛섬 연계 · MD 역량으로 경쟁 우위 / 市 협상조건 · 사업계획 확정
⑤ 착공 / 개장 (’28.下 ~ ’29.初) 세빛섬 리모델링 착공 · 세빛섬 / 푸드존 준공
→ 百 협업 테넌트 유치 / 통합 그랜드 오픈