## Slide 1
[Appendix] 민간제안 BTO 주요 사례
■ 잠실 스포츠 · MICE 복합공간 조성사업
BTO · 민간제안 · 운영 40년
조감도 · 사진 삽입
(잠실 스포츠 · MICE 파크 조감도, 서울시)
위 치 | 송파구 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡
시 설 | 전시 8.9만㎡ · 컨벤션 1.9만㎡ (코엑스의 2.5배) / 돔야구장 3만석 / 호텔 · 업무 · 판매시설
사업비 | 총사업비 2.7조 (부대사업 포함 총투자 약 3.3조)
방식 · 기간 | BTO (민간제안) / 건설 62개월 · 운영 40년
사업자 | 잠실마이스㈜ (SPC, ’26.9 설립) — 한화 건설부문 대표주관, HDC · 신한은행 등
운 영 | 전시 · 컨벤션 : 市 과반 출자 별도 법인 / 야구장 : LG · 두산 홈구장 / 호텔 · 상업 : SPC
절차 단계 | 시 기 | 주요 내용
구상 | ’13 | 서울시 잠실 MICE 사업 계획 발표 (국제교류복합지구)
최초 제안 | ’16 | 한국무역협회 컨소시엄 민간제안
적격성조사 | ’17~’20.5 | KDI 공공투자관리센터 (PIMAC) 적격성조사 완료
제3자 공고 · 평가 | ’21 | 제3자 제안공고 → 무역협회 vs 한화 컨소시엄 경쟁
우선협상 지정 | ’21.12 | 한화 컨소시엄 선정 (최초제안자 탈락)
협상 | ’22~’26.3 | 160여 차례 협상, 돔야구장 도입 등 계획 변경 후 협상 완료
민투심 · 실시협약 | ’26.7 | 기재부 민간투자사업심의위원회 통과 → 실시협약 체결
착공 · 준공 | ’26.9~’32 | SPC 설립 · PF 조달 → ’32 준공 목표 (공사 중 LG · 두산은 주경기장 사용)
▶ 시사점 제안 → 협약 약 10년 · 최초제안자도 경쟁에서 탈락 가능 / 공공성 큰 시설 (전시)은 공공 운영으로 넘겨 협상 타결
■ 서울 대관람차 (서울링 → 서울 트윈아이) 조성사업
BTO · 민간제안 · 진행 중
조감도 · 사진 삽입
(서울 트윈아이 조감도, 서울시)
위 치 | 마포구 상암동 월드컵공원 (하늘공원 → 평화의공원으로 변경)
시 설 | 지름 180m 대관람차 — 두 고리가 X자로 교차하는 '트윈휠' (바퀴살 없는 형태 세계 최대) + 복합문화시설
사업비 | 4,000억 (’23 당초) → 1조 800억 (서울시 추산)
방식 · 기간 | BTO (민간제안) / 운영기간은 협상 단계에서 확정
제안자 | (가칭)서울 트윈아이 컨소시엄 — SH공사 + 더리츠 등 5개사
현 단계 | PIMAC 적격성조사 진행 중 (국내 첫 사례로 검토 장기화) → 제3자 공고 대기
절차 단계 | 시 기 | 주요 내용
구상 | ’23.3 | 서울시 대관람차 '서울링' 조성 계획 발표 (하늘공원, 사업비 4,000억)
대상시설 심의 | ’23.9 | 기재부 민투심 : 대관람차를 민자 대상시설로 인정 (포괄주의 적용)
최초 제안 | ’23 하반기 | 서울 트윈아이 컨소시엄 제안 접수 → 평화의공원 · 트윈휠로 계획 변경
적격성조사 | ’24~ | PIMAC 적격성조사 착수, 사업비 1조 800억으로 증가
민투심 (제3자 공고안) | ’25.8 | 상정 예상됐으나 적격성조사 미완료로 연기
제3자 공고 이후 | 미정 | 제3자 공고 → 우선협상 → 협상 · 실시협약 → 착공 (당초 목표 : 착공 ’26)
▶ 시사점 SH공사가 제안 컨소시엄에 참여해 공공성 · 협상력 확보 / 비전형 시설은 검토 장기화 · 사업비 증가 시 일정 지연
＊ 출처 : 서울시 · 기획재정부 보도자료 및 언론 보도 종합 (’26.10 기준), 사진은 서울시 보도자료 조감도 삽입 필요