## Slide 1
PF 심의 일정 조정 검토
 추진 현황
 대주 심의 '26.11.13 예정, 시공사 책임착공 / 책임준공 조건 부여 (신용보강)
* 기한 내 미착공 / 미준공 시 시공사 채무인수 등 책임 부담
 PF 대출기간 약 44개월 구성 (기산점 : ○○일)
 공사기간 39개월 + 인허가 버퍼 2개월 + 담보대출 전환 버퍼 2개월 + ○개월
* 합산 43개월, 잔여 1개월 구성 확인 필요
 인허가 現 ○○ 단계, 11월 내 완료 난망 (완료 예상 : '○○.○월)
 문제점
 ① 기산점 변동에 따른 책임착공 / 준공 조건 불일치
 책임착공 / 준공 기한은 「기산일로부터 ○개월」 구조 → 기산일 변동 시 조건 자체가 변경
 인허가 지연이 버퍼(2개월) 초과 시, 초과분만큼 공사기간 39개월 미확보
 시공사 책임준공 리스크 증가 → 조건 수용 거부 / 기간 연장 요구 가능
 ② 심의 승인 유효기간 경과 리스크
 심의 후 2~3개월 내 미기표 시 재심의 필요 (11/13 승인 시 '27.1~2월 내 기표 必)
 인허가 완료가 기표 선행조건일 경우, 유효기간 內 기표 불확실
 재심의 시 일정 이중 지연, 대주단 신뢰도 저하
 ③ 기타 영향
 브릿지론 만기 도래 여부 ('○○.○월 만기, 연장 필요 시 수수료 ○○억)
 지연 기간 금융비용 증가 (월 ○○억 수준) 및 금리 등 조건 재산정 가능성
※ 기표 先 진행 시 「준공기한 부족」, 인허가 後 기표 시 「심의 유효기간 경과」
→ 어느 경우든 현 조건(11/13 심의) 유지 곤란, 심의 일정 조정 필요

## Slide 2
인허가 지연 시 일정 정합성 검토
 Case ① 기표 先 진행 시 : 책임준공 기한 부족
기표일(M) 기준, 인허가 2개월 지연 가정 (버퍼 2개월 + 초과 2개월)
M
M+2
M+4
M+6
M+39
M+41
M+43
M+44
≈
당초 계획
인허가 지연
인허가 2
공사기간 39개월
전환 2
버퍼 2
지연 +2
공사 39개월
전환 2
≈
≈
책임준공 기한
(M+41 가정)
대출 만기
(M+44)
2개월 초과
 버퍼 초과 지연분만큼 준공 시점이 책임준공 기한 · 대출 만기 밖으로 이탈
 시공사 책임준공 조건 미충족 → 기간 연장 또는 조건 재협의 필요
 Case ② 인허가 後 기표 시 : 심의 유효기간 경과
11/13 심의 승인, 유효기간 2~3개월 기준
'26.10
'26.11
'26.12
'27.1
'27.2
'27.3
대주 심의
인허가(당초)
인허가(지연)
유효기간 2개월
~3개월
11/13 심의
인허가 진행
11월말 완료 → 기표 가능
인허가 진행
지연 ('27.○월 완료 예상)
✕ 기표 불가
유효기간 만료(최대)
 인허가 완료를 기다려 기표 시, '27.1~2월 내 기표 불가 → 재심의 필요
 심의를 인허가 완료 확실 시점에 맞춰 연기하는 것이 합리적

## Slide 3
대응 방안 및 향후 계획
 대안 검토
구분 | A. 예정대로 심의 | B. 심의 연기 | C. 심의 + 조건 조정
내용 | 11/13 심의, 인허가 완료를 선행조건으로 승인 | 인허가 완료 확실 시점에 맞춰 심의 | 11/13 심의, 기산점을 「인허가 완료일」로 변경하여 승인
장점 | 일정 유지 | 조건 확정 후 심의 재심의 리스크 없음 | 일정 유지 기간 문제 해소
단점 | 유효기간 경과 시 재심의 | 일정 지연 금융비용 증가 | 대주 / 시공사 협의 필요 수용 여부 불확실
리스크 | 높음 | 중간 | 협의 결과에 따라 상이
 검토 의견
 B안(심의 연기) 또는 C안 추진 (대주단 / 시공사 사전 협의 결과에 따라 결정)
 인허가 완료 예상일 기준 역산 시, 유효기간 內 기표 및 공사기간 39개월 확보 가능한 일정으로 재설정
 변경 일정(안)
인허가 완료 | PF 심의 | 기표 | 착공 | 준공 | 담보대출 전환
'○○.○월 | '○○.○월 | 심의 후 2~3개월 內 | '○○.○월 | 착공 후 39개월 | '○○.○월
 향후 조치 사항
 대주단 : 심의 일정 변경 협의 및 승인 유효기간 / 기산점 확인
 시공사 : 책임착공 / 준공 기산점 및 기간 조건 협의
 인허가 : 관청 협의를 통한 완료 시점 확정 (잔여 절차 : ○○)
 (해당 시) 브릿지론 만기 연장 검토