세빛섬·반포 수상푸드존 통합운영 사업 추진(안)

20○○. ○. ○.  /  ○○팀

※ ○○ : 수치 입력 필요   [검토] : 법률·협의 확인 필요

【 보고 요지 】 ○ 서울시의 세빛섬 재공모와 반포 수상푸드존 신규 공모를 하나의 사업으로 묶어 당사가 통합 운영권 확보 추진 ○ 민간투자법 적용으로 운영기간 50년 확보 목표 (공유재산법 적용 시 최대 30년 대비 +20년) ○ 당사 + SH공사 지분 참여 SPC 구성, 총 사업가치 약 500억 원 규모 ○ 당사 선납임차료(또는 위탁운영 대가) → 서울시가 (주)세빛섬에 해지시지급금으로 지급 → 소유권 市 이전 후 통합 운영 개시

Ⅰ. 추진 배경

□ 세빛섬 운영 구조 변경 예정

○ 서울시–효성 간 협약 해지 후 해지시지급금 지급 → 세빛섬 소유권 市 이전 추진 중

※ 해지시지급금 발생 시 당사 간접 지원 가능성 有

○ 이후 市가 공개경쟁입찰로 신규 사용자 모집 예정 → 당사 입찰 참여를 통한 운영권 확보 기회

○ 선행 사례 : 영등포역 상업시설 ('87 롯데 개발 → '17 국가 귀속 → '19 재공모, 롯데 재낙찰 / 최대 10년)

□ 반포 수상푸드존 신규 조성

○ 반포한강공원 내 한강 대표 수상 미식 공간으로 市가 신규 조성 중, 향후 운영자 공모 예상

○ 세빛섬과 동일 권역(반포대교 인근)에 위치 → 통합 운영 시 시너지 극대화 가능

□ 통합 추진 필요성

○ 개별 공모 대응 시 한계 : 공유재산법상 사용기간 최대 30년(기부채납 20년 + 재공모 10년), 개별 사업 규모로는 투자 회수 제약

○ 통합 시 기대효과

- 반포 수변 관광벨트(세빛섬–수상푸드존–잠수교–무지개분수) 단일 운영 주체 확보

- 규모의 경제(공동 MD·마케팅·시설관리) 및 운영기간 장기화(50년)를 통한 사업성 제고

Ⅱ. 사업 대상 현황

□ 세빛섬

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 위치 | 서초구 반포동 ○○ (반포한강공원) |
| 규모 | 연면적 ○○㎡ (가빛섬·채빛섬·솔빛섬·예빛섬) |
| 현 운영 | (주)세빛섬 (효성 등 출자) |
| 현 사용 조건 | 무상사용 ○○년 (～20○○) |
| 주요 이슈 | 市–효성 협약 해지 및 해지시지급금 규모 협의, 소유권 市 이전 |

□ 반포 수상푸드존

○ 사업개요

- 무지개분수 연계 체류형 야간명소화 (식사·음악 등)

- 잠수교·세빛섬 등 반포한강공원 자원을 활용한 반포 수변 관광벨트 조성

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 위치 | 서초구 반포동 647 (반포대교로부터 상류 250m) |
| 규모 | 지상 2층, 연면적 2,797㎡ |
| 구성 | 음식 판매(10개소), 계류시설(10선석), 한강버스 선착장, 전망/식음 공간 등 |
| 사업비 | 276억 원 (市 재정) |
| 추진경과 | 투자심사('24. 9.), 공유재산심의('24. 10.) |
| 추진일정 | 디자인 심의('26. 3.), 공사 시행('26. 10. ～ '27. 12.) |

○ 한강버스 선착장 입지 → 고정 유동인구 확보 및 세빛섬 접근성 개선 효과

○ 준공('27. 12.) 전후 운영자 공모 예상

< 반포 수변시설 위치도 (개략) >

Ⅲ. 사업 구조(안)

□ 기본 구조

○ 사업 방식 : 민간투자법에 따른 복합 민간투자사업 (세빛섬 개량·운영 + 수상푸드존 운영)

- 세빛섬 : 기존시설 개량·운영형(ROT 등) 적용 검토

- 수상푸드존 : 관리운영권 설정 또는 위탁운영 방식 검토

○ 운영기간 : 50년 (민투법상 관리운영권 설정 기간 근거 확보 필요) [검토]

○ 사업 주체 : 당사 + SH공사 공동출자 SPC

| 출자자 | 지분율 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 당사 | ○○% | 사업 총괄, MD 기획, 운영 |
| SH공사 | ○○% | 공공성 확보, 인허가·市 협의 지원 |
| 기타 (FI 등) | ○○% | 재무적 투자 |

□ 자금 흐름

당사 / SPC

▼  선납임차료 또는 위탁운영 대가 (○○억 원)

서울시

▼  해지시지급금 지급 (○○억 원)

(주)세빛섬

▼  세빛섬 소유권 市 이전

당사 / SPC : 세빛섬 + 수상푸드존 통합 운영권 50년

○ 市 입장 : 추가 재정 부담 없이 해지시지급금 재원 확보 + 시설 운영 정상화

○ 당사 입장 : 선납 대가로 장기(50년) 운영권 확보 및 반포 권역 선점

□ 제도 적용 비교

| 구분 | 공유재산법 (기존 경로) | 민간투자법 (추진 경로) |
| --- | --- | --- |
| 운영기간 | 최대 30년 (기부채납 20년 + 재공모 10년) | 최장 50년 (민간투자사업기본계획) |
| 사용료 | 조례상 요율 (재산가액 1～5%) | 실시협약으로 결정 |
| 절차 | 공개경쟁입찰 | 민간제안 → 적격성 조사 → 제3자 공고 → 협상 → 실시협약 |
| 장점 | 절차 단순 | 장기 운영, 협약 기반 안정성 |
| 단점 | 기간 짧아 투자 회수 제약 | 절차 장기화, 적용 요건 충족 필요 |

Ⅳ. 사업성 검토

□ 반포 수상푸드존

| 구분 | 1년차 | 5년차 | 10년차 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출 | ○○억 | ○○억 | ○○억 | F&B 10개소, 계류시설, 선착장 연계 |
| 영업비용 | ○○억 | ○○억 | ○○억 |  |
| 영업이익 | ○○억 | ○○억 | ○○억 | 영업이익률 ○○% |

※ 주요 가정 : 일 방문객 ○○명(한강버스 이용객 ○○% 유입), 객단가 ○○원, 임대료율 ○○%

□ 세빛섬 (50년 운영 기준)

| 구분 | 현재(추정) | 리뉴얼 후 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연 매출 | ○○억 | ○○억 | 컨벤션·F&B·웨딩·문화공간 등 |
| 연 영업이익 | ○○억 | ○○억 |  |
| 50년 누적 영업이익 | – | ○○억 |  |

□ 통합 사업성

| 구분 | 금액 / 지표 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 총 투자비 | ○○억 | Ⅴ-3. 소요 재원 참조 |
| 50년 누적 매출 | ○○억 |  |
| 50년 누적 영업이익 | ○○억 |  |
| NPV | ○○억 | 할인율 ○○% |
| IRR | ○○% |  |
| 투자회수기간 | ○○년 |  |
| 총 사업가치 | 약 500억 원 |  |

○ 통합 시너지 : 공동 운영비 절감 ○○억/년, 교차 방문 매출 증대 ○○억/년

○ 민감도 분석 : 운영기간(30년 vs 50년), 방문객 ±○○%, 해지시지급금 규모별 시나리오

Ⅴ. 향후 추진계획

□ 적용 가능 추진 경로 검토

○ 세빛섬·수상푸드존 통합 운영권 확보를 위한 4개 경로를 비교, 민투법 민간제안사업(경로 A) 우선 추진

| 구분 | 근거 / 방식 | 운영기간 | 당사 주도권 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 민투법 민간제안 | 당사가 사업 제안 → 적격성조사 → 제3자 제안공고 → 협상 | 최장 50년 | 높음 (최초제안자 우대) | 우선 추진 — 50년 확보 가능한 유일 경로, 절차 장기화 |
| B. 민투법 정부고시(공모형) | 市가 시설사업기본계획 고시 → 공모 | 최장 50년 | 보통 (일반 경쟁) | 市 주도로 일정 불확실, A 추진 시 대응 가능 |
| C. 공유재산법 공모 | 사용허가·대부 공개경쟁입찰 (기존 재공모 방식) | 최대 30년 (20+10) | 낮음 | 대안(Plan B) — 절차 단순, 기간 짧음 |
| D. SH 주도 공공개발 | SH 사업시행 + 당사 운영 위탁 (지방공기업법) | 위탁계약 기간 | 낮음 | 운영 수익 제한, 참고 경로 |

※ 관리운영권(무상사용) 설정기간은 민간투자사업기본계획상 최장 50년이며, 사용료 인하·개량 등 공익 목적 시 연장 가능('24. 10. 민간투자 활성화 방안: 최대 100년까지 연장 허용 추진)

□ 민투법 적용 논리 (경로 A)

○ ① 대상시설 해당성 : '20. 3. 민투법 개정으로 대상시설 포괄주의 전환 (경제활동 기반·사회서비스 제공·공용·공공용 시설)

- 세빛섬(복합문화시설) + 수상푸드존(한강 공공 수변시설, 한강버스 선착장 포함)을 공공용 복합 수변시설로 묶어 대상시설 논리 구성  [검토]

○ ② 사업방식 : 시설별 결합형 구조

- 세빛섬 : 市 소유권 이전 후 개량·운영형(ROT) — 리모델링 투자 + 관리운영권 설정

- 수상푸드존 : 市 재정사업(276억)으로 준공 예정 → 민간 투자분(MD·인테리어·부대시설) 반영한 운영형 결합  [검토]

○ ③ 운영기간 50년 근거 : 운영기간은 총민간사업비 회수 기간으로 산정되므로, 50년 확보를 위해 투자 규모 확보 필요

- 선납 대가(해지시지급금 재원) + 리모델링비 + MD 투자비를 총민간사업비로 인정받는 것이 핵심 쟁점  [검토]

- 사용료 인하·공공 프로그램·시설 개량 등 공공기여 조건을 제시하여 장기 운영기간 정당성 확보

○ ④ 부대사업 활용 : 민투법상 부대사업(F&B·리테일·광고 등)으로 수익성 보완

○ ⑤ SH공사 참여 : 공공성·협상력 제고 목적 SPC 출자 — 지방공기업법상 출자 타당성 검토 및 시의회 의결 필요  [검토]

□ 단계별 추진 절차 (민간제안 기준)

| 단계 | 절차 | 주요 내용 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 사전 협의 | 市(미래한강본부·민자 담당부서), SH공사, (주)세빛섬과 사업구조·운영기간·해지시지급금 연계 방안 협의 | ○개월 |
| ② | 최초 제안서 제출 | 사업계획·재무모델·통합 MD·공공기여 방안 포함 제안서 市 제출 | ○개월 |
| ③ | 제안서 검토 (적격성조사) | 서울공공투자관리센터(S-PIM) 사전검토 및 PIMAC 등 전문기관 적격성조사 — 경제성·정책성·민자 적격성 판단 | 6개월 ～ 1년 |
| ④ | 市 심의·의회 | 민간투자사업심의위원회 심의, 공유재산 관리계획 등 시의회 절차 | ○개월 |
| ⑤ | 제3자 제안공고 | 타 사업자 제안 접수 — 최초제안자 우대 가점 적용 | ○개월 |
| ⑥ | 평가·우선협상 | 제안서 평가 후 우선협상대상자 지정 | ○개월 |
| ⑦ | 협상·실시협약 | 운영기간·사용료·총사업비 확정, 실시협약 체결 및 사업시행자 지정 | ○개월 |
| ⑧ | 실시계획·운영 | 실시계획 승인 → 세빛섬 리모델링 → 통합 운영 개시 | ○개월 |

※ 시급 사항 : 수상푸드존 공사 착공('26. 10.) 임박 → 민간 투자분 반영·운영 구조 협의를 착공 전 조기 착수 필요

□ 주요 협의·검토 과제

| 과제 | 협의처 | 핵심 쟁점 |
| --- | --- | --- |
| 민투법 적용 가능성 | 市, S-PIM, 법무법인 | 대상시설 해당성, 세빛섬+수상푸드존 묶음 추진 가능 여부 |
| 운영기간 50년 | 市 | 총민간사업비 산정 범위, 공공기여 조건 |
| 해지시지급금 연계 | 市, (주)세빛섬(효성) | 선납 대가 → 해지시지급금 재원 처리(市 세입·세출 구조), 지급 규모·시기 |
| 수상푸드존 편입 | 市 (미래한강본부) | 재정사업 준공 시설의 민자 편입 방식, 착공 전 설계 반영 |
| SH공사 참여 | SH공사, 市 | 출자 지분·역할, 지방공기업법 절차 |
| 한강버스 연계 | 市, 한강버스 운영사 | 선착장 운영 주체, 동선·수요 연계 |

□ 통합 MD 계획 수립

○ 컨셉 : 세빛섬(복합문화·컨벤션) + 수상푸드존(식음·야간명소) 연계 반포 수변 데스티네이션

- 시설별 역할 분담 및 테넌트 구성 (F&B / 문화·전시 / 웨딩·컨벤션 / 리테일)

- 한강버스 선착장 ↔ 수상푸드존 ↔ 세빛섬 동선 설계 (도보 약 450m)

- 무지개분수 연계 야간 콘텐츠, 통합 브랜딩 및 공동 마케팅

○ MD 계획은 민간제안서의 운영계획·수익 추정 근거로 활용

□ Plan B : 市 공모 방식 진행 시

○ 市가 공유재산법 공모(경로 C) 또는 고시사업(경로 B)으로 진행할 경우

- SH공사 컨소시엄으로 입찰 참여, 통합 MD·공공기여 계획으로 차별화

- 공유재산법 적용 시 최대 30년 기준 사업성 재검토 (30년 vs 50년 시나리오 병행 산정)

□ 소요 재원

| 구분 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 선납임차료 / 위탁운영 대가 | ○○억 | 해지시지급금 재원 |
| 세빛섬 리모델링 | ○○억 | 노후 설비 개선, 공간 재구성 |
| MD 개편·인테리어 | ○○억 | 세빛섬 + 수상푸드존 |
| 초기 운영비·마케팅 | ○○억 |  |
| 제안서 작성·자문·기타 | ○○억 | 재무모델, 법률·기술 자문 |
| 합계 | ○○억 | 당사 부담분 ○○억 (지분율 ○○%) |

○ 조달 계획 : 자기자본 ○○억 + SH 출자 ○○억 + 차입(PF 등) ○○억

□ 추진 일정(안)

| 시기 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| '26. 4분기 | 내부 추진 결정, 市·SH 사전 협의 착수, 법률 자문 |
| '27. 1분기 | 통합 MD 계획 및 최초 제안서 제출 |
| '27. 2～4분기 | 제안서 검토(적격성조사), 市 심의 |
| '27. 12. | 수상푸드존 준공 |
| '28. 상반기 | 제3자 제안공고, 우선협상대상자 지정 |
| '28. 하반기 | 협상·실시협약 체결, 세빛섬 리모델링 착수 |
| '29. ～ | 통합 운영 개시 |

※ 일정은 예시이며, 市 협의 결과 및 적격성조사 기간에 따라 변동

Ⅵ. 리스크 및 대응방안

| 리스크 | 내용 | 대응방안 |
| --- | --- | --- |
| 민투법 적용 불인정 | 50년 운영기간 확보 불가 | 공유재산법 경로(최대 30년) 대안 사업성 병행 검토 |
| 공모 경쟁 | 타 사업자 참여로 낙찰 불확실 | 민간제안 선제 추진, SH 참여로 공공성 차별화 |
| 해지시지급금 규모 | 市–효성 협상 결과에 따라 선납액 변동 | 시나리오별 사업성 검토, 상한선 설정 |
| 푸드존 착공 임박 | '26. 10. 착공 후 민간 투자분 반영 곤란 | 착공 전 市 조기 협의 |
| 푸드존 준공 지연 | '27. 12. 준공 일정 지연 가능성 | 단계별 운영 개시 (세빛섬 선행) |
| 한강버스 수요 | 이용객 수요 불확실 | 보수적 방문객 가정 적용 |
| 공공성 논란 | 장기 독점 운영 비판 가능성 | 시민 개방공간·공공 프로그램 운영 약속 |

Ⅶ. 결론 및 요청사항

○ 세빛섬·반포 수상푸드존 통합 운영권(50년) 확보를 목표로 사업 추진 승인 요청

○ 서울시·SH공사 사전 협의 착수 및 법률 자문 예산(○○백만 원) 승인 요청

○ 전담 TF 구성 (○○팀 주관, 재무·법무·MD 참여)

붙임

1. 세빛섬 인수 변경안 (기존 검토자료)

2. 반포 수상푸드존 조감도 및 사업개요 (서울시 자료)

3. 사업성 분석 세부 내역